## 表一
附件1 | [8 empty] | 附件1
2021年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表 | [8 empty] | 2020年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:西洞庭交通运输局 | [8 empty] | 填报单位:西洞庭交通运输局
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况 | [5 empty] | 县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[12 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元)
西洞庭管理区 | 7.574 | 136.332 | 7.574 | 136.332 | 100 | 100 | 7.574 | 100 | 西洞庭管理区 | 13 | 1515 | 13 | 1515 |  |  |  | 13 | 1 | 1515 | 100 | 100 | 13 | 100
市州合计 | [8 empty] | 市州合计
单位负责人：张彪 |  | 填报人: 李璇 联系电话:18229663220 | [6 empty] | 单位负责人：张彪 |  | 填报人: 李璇 联系电话:18229663220
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2021年 11 月 29 日 |  |  | 说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 表二
附件2 | [33 empty] | 附件2
2021年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [33 empty] | 2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
| 填报单位:西洞庭交通运输局 | [33 empty] | 填报单位:西洞庭交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  |  | 完成里程、标准和投资 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [33 empty] | 总计 | [7 empty] | 7.574 | 136.332 |  |  | 68.166 |  | 68.166
1 | 西洞庭管理区爱可道生物科技有限公司爱可道朝鲜蓟特色产业园 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 |  | X102430703 | 13 | 13 | 13 | [8 empty] | 13 | 爱可道朝鲜蓟特色产业园 | 6 | 水泥 | 三级 | 1515 | 1515 |  | 608 |  | 907 |  |  | 李璇 | 18229663220 |  | 1 | 西洞庭 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 王平线 | CN22430703 | 0.8 | 湘交函【2021】357号 | 0.8 | 14.4 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 李璇 | 18229663220
[34 empty] | 2 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 龙洪线 | CN33430703 | 1.15 | 湘交函【2021】357号 | 1.15 | 20.7 |  |  | 10.35 |  | 10.35 |  |  | 李璇 | 18229663220
[34 empty] | 3 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 黑金线 | CN40430703 | 1.844 | 湘交函【2021】357号 | 1.844 | 33.192 |  |  | 16.596 |  | 16.596 |  |  | 李璇 | 18229663220
[34 empty] | 4 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 港口村 | S村线 | CN43430703 | 1.06 | 湘交函【2021】357号 | 1.06 | 19.08 |  |  | 9.54 |  | 9.54 |  |  | 李璇 | 18229663220
[34 empty] | 5 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 毡S线 | CN46430703 | 1.53 | 湘交函【2021】357号 | 1.53 | 27.54 |  |  | 13.77 |  | 13.77 |  |  | 李璇 | 18229663220
[34 empty] | 6 | 西洞庭 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 龙科线 | CN47430703 | 1.19 | 湘交函【2021】357号 | 1.19 | 21.42 |  |  | 10.71 |  | 10.71 |  |  | 李璇 | 18229663220
| 单位负责人：张彪 | [17 empty] | 联系电话：13973655306 |  |  |  |  | 填报日期:2021年 11 月 29 日 | [10 empty] | 单位负责人：张彪 |  |  | 填报人：李璇 |  | 联系电话：18229663220 |  |  |  | 填报日期:2021年 11 月 29 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。