## 全区
西洞庭管理区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位： | [18 empty] | 时间：
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人）
[14 empty] | 财政投资（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象人口数（户） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全区 |  | 雨露计划 | 新建 | 全区 | 1月 | 12月 | 区农业农村局 | 对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 数量指标：帮助脱贫户（含监测对象）20人减轻职业教育、技能培训生活负担 | 通过对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴，减轻脱贫人口（含监测人口）负担
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全区 |  | 2026年公益性岗位 | 新建 | 全区 | 1月 | 12月 | 区农业农村局 | 开发公益性岗位70个 | 180 | 180 | 0 | 15 | 60 | 100 | 60 | 100 | 数量指标：开发适合脱贫户（含监测对象）73人的公益性岗位，帮助劳动力就近就业 | 开发公益性岗位，增加脱贫人口（含监测人口）就业机会
3 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全区 |  | 2026年一次性交通补贴 | 新建 | 全区 | 1月 | 12月 | 区农业农村局 | 一次性交通补贴 | 30 | 30 | 0 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 数量指标：鼓励脱贫户（含监测对象）外出就业，提高收入 | 通过对脱贫户（含监测对象）外出务工进行一次性交通补助，减轻脱贫人口（含监测人口）生活负担
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全区 |  | 2026年产业直接帮扶 | 新建 | 全区 | 1月 | 12月 | 区农业农村局 | 对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 95 | 95 | 0 | 15 | 600 | 4000 | 600 | 4000 | 数量指标：对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 通过产业直接帮扶，改善农户生产条件，提高群众满意度。
5 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全区 |  | 2026年新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 全区 | 1月 | 12月 | 区农业农村局 | 贴息新型经营主体不少于24家 | 250 | 250 | 0 | 15 | 214 | 630 | 38 | 108 | 数量指标：贴息新型经营主体不少于24家 | 通过新型经营主体贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入，提高群众满意度。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 毡帽湖村三、五、七组机耕道碎石铺设项目 | 新建 | 毡帽湖村三组、五组、七组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 毡帽湖村三组、五组、七组机耕道碎石铺1500米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 20 | 60 | 10 | 29 | 数量指标：机耕道铺设碎石1500米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 彭家洲村三、五组机耕道铺设碎石项目 | 新建 | 彭家洲村三组、五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 彭家洲村三组、五组机耕道碎石铺1500米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 20 | 60 | 4 | 13 | 数量指标：机耕道铺设碎石1500米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 港口村 | 港口村一、三、四组涵闸维修项目 | 维修 | 港口村一组、三组、四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 港口村一组、三组、四组涵闸维修四处 | 18 | 18 | 0 | 1 | 23 | 69 | 4 | 17 | 数量指标：维修涵闸四处 | 通过涵闸维修，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 港口村 | 港口村沟渠斗渠清淤项目 | 新建 | 港口村一、二、三、四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 对全村大小沟渠进行清淤治理3000米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 45 | 112 | 8 | 25 | 数量指标：清理、维护排灌沟渠3000米 | 通过沟渠清淤，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 唐林村 | 唐林村沟渠清淤项目 | 新建 | 唐林村一、二、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 对全村大小沟渠进行清淤治理4000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 212 | 448 | 12 | 32 | 数量指标：清理、维护排灌沟渠4000米 | 通过沟渠清理，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 港口村 | 港口村二、三、四组机耕道铺设碎石项目 | 新建 | 港口村二组、三组、四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 港口村二组、三组、四组机耕道碎石铺3000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 38 | 95 | 6 | 17 | 数量指标：机耕道铺设碎石3000米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 港口村 | 港口村二组新建机埠项目 | 新建 | 港口村二组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 港口村二组新建机埠一座 | 25 | 25 | 0 | 1 | 27 | 70 | 3 | 11 | 数量指标：新建10寸水泵机埠一座 | 通过新建机埠，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村沟渠清淤项目 | 新建 | 民安村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 对全村大小沟渠进行清淤治理6000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 325 | 1025 | 12 | 32 | 数量指标：清理、维护排灌沟渠4000米 | 通过沟渠清理，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村六组排水管道新建 | 新建 | 金凤山村六组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 六组新建排水管道160米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 15 | 47 | 1 | 3 | 数量指标：六组新建排水管道160米 | 改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 唐林村 | 唐林村田间路铺碎石项目 | 新建 | 唐林村一、二、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 对村内机耕道铺设碎石4000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 232 | 498 | 13 | 36 | 数量指标：机耕道铺设碎石4000米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村一、二、三、四、五、六组沟渠清淤除杂项目 | 新建 | 金凤山村一、二、三、四、五、六组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 一，二，三，四，五，六组清淤除杂5000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 217 | 763 | 22 | 58 | 数量指标：沟渠清淤5000米 | 通过沟渠清淤，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村机埠维护项目 | 维护 | 民安村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 民安村9处机埠维护 | 30 | 30 | 0 | 1 | 325 | 1258 | 20 | 58 | 数量指标：民安村9处机埠维护 | 通过机埠维护，改善农业用水矛盾，脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 祝丰镇涂家湖村五组道路硬化项目 | 新建 | 涂家湖村五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 道路硬化600米 | 34 | 34 | 0 | 1 | 18 | 45 | 12 | 36 | 数量指标：道路硬化600米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 毡帽湖村农田水利沟渠改造工程 | 新建 | 毡帽湖村五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 450米灌溉沟渠硬化 | 35 | 35 | 0 | 1 | 21 | 63 | 6 | 17 | 数量指标：沟渠硬化430米 | 通过硬化沟渠，改善农户生产生活条件
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村一、二、三、四及五组机耕道碎石铺设项目 | 新建 | 金凤山村一、二、三、四、五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 一、二、三、四、五组机耕道碎石铺设5000米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 256 | 1263 | 25 | 75 | 数量指标：一、二、三、四、五组机耕道碎石铺设5000米。 | 通过铺设产业道路碎石，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 祝丰镇 | 唐林村 | 祝丰镇唐林村二组居民区雨污分流沟建设项目 | 新建 | 唐林村一、二、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 对唐林村二组进行雨污分流沟建设1000米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 51 | 232 | 26 | 79 | 数量指标：雨污分流沟建设1000米。 | 通过雨污分流建设，改善脱贫人口人居环境问题，提高群众满意度。
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 涂家湖村一、二、三、四及五组人居环境整治项目 | 新建 | 涂家湖村一、二、三、四、五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 五组沟渠清淤、沟渠硬化1000米、入户道路、涵管建设及相关清理修复 | 50 | 50 | 0 | 1 | 48 | 189 | 9 | 33 | 数量指标：五组沟渠清淤、沟渠硬化1000米、入户道路、涵管建设及相关清理修复。 | 通过沟渠清理与硬化，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 港口村 | 港口村道路硬化项目 | 新建 | 港口村一、二、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 一、二、三组道路硬化1000米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 | 8 | 数量指标：道路硬化1000米。 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 紫湾村粮蔬基地基础设施建设项目 | 新建 | 紫湾村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 涵闸渠道维修4处；道路硬化800米；沟渠硬化400米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 456 | 1563 | 25 | 66 | 数量指标：涵闸渠道维修4处；道路硬化800米；沟渠硬化400米 | 通过铺设道路人行道，改善贫脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村全村沟、港、渠道维护项目 | 维护 | 民安村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 民安村沟、港、渠道维护11000米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 425 | 1800 | 20 | 58 | 数量指标：民安村全村沟、港、渠道维护11000米 | 通过水利维护，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 紫湾村一、三组道路硬化项目 | 新建 | 紫湾村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 长1450米，宽3米，厚0.25米的道路硬化 | 85 | 85 | 0 | 1 | 129 | 398 | 17 | 52 | 数量指标：长1450米，宽3米，厚0.25米的道路硬化 | 通过铺设道路人行道，改善贫脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 唐林村 | 祝丰镇唐林村道路硬化项目 | 新建 | 唐林村二组、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 硬化唐林村二组、三组2000米道路硬化 | 100 | 100 | 0 | 1 | 80 | 298 | 10 | 27 | 数量指标：道路硬化2000米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 祝丰镇涂家湖村四组涵闸新建项目 | 新建 | 涂家湖村四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 渠道硬化600米，涵闸新建2处 | 75 | 75 | 0 | 1 | 47 | 86 | 2 | 6 | 数量指标：渠道硬化600米，涵闸新建2处 | 通过沟渠硬化与涵闸新建，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 祝丰镇涂家湖村五组涵闸新建项目 | 新建 | 涂家湖村五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 渠道硬化600米，涵闸新建2处 | 75 | 75 | 0 | 1 | 46 | 87 | 2 | 6 | 数量指标：渠道硬化600米，涵闸新建2处 | 通过沟渠硬化与涵闸新建，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 紫湾村一组沟渠硬化和机耕道桥新建项目 | 新建 | 紫湾村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 625米沟渠硬化 | 85 | 85 | 0 | 1 | 15 | 60 | 6 | 16 | 数量指标：625米沟渠硬化 | 通过沟渠硬化，改善贫脱贫人口出行条修建机耕桥，改善群众生产生活条件及运输问题，提高群众满意度。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村一、二、三组道路硬化项目 | 新建 | 金凤山村一、二、三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 道路硬化1500米 | 85 | 85 | 0 | 1 | 116 | 597 | 13 | 39 | 数量指标：道路硬化1500米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 紫湾村二组沟渠硬化和机耕道桥新建项目 | 新建 | 紫湾村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 625米沟渠硬化，修建机耕道桥1座 | 85 | 85 | 0 | 1 | 14 | 59 | 6 | 15 | 数量指标：625米沟渠硬化，修建机耕道桥1座 | 通过沟渠硬化，改善贫脱贫人口出行条修建机耕桥，改善群众生产生活条件及运输问题，提高群众满意度。
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村一组机埠建设维修项目 | 新建 | 金凤山村一组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 一组机埠一座，管道建设800米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 67 | 255 | 6 | 19 | 数量指标：一组机埠一座管道建设800米 | 通过新建机埠，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村五组机埠建设维修项目 | 新建 | 金凤山村五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 五组机埠四座维修 | 100 | 100 | 0 | 1 | 66 | 256 | 6 | 19 | 数量指标：五组机埠四座 | 通过新建机埠，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 祝丰镇涂家湖村一二三组沟渠清淤项目 | 新建 | 涂家湖村一二三组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 清理、维护排灌沟渠4200米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 23 | 56 | 4 | 18 | 数量指标：清理、维护排灌沟渠4200米 | 通过沟渠清淤，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 金凤山村四、五及六组道路硬化项目 | 新建 | 金凤山村、四、五、六组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 道路硬化1500米 | 85 | 85 | 0 | 1 | 119 | 596 | 13 | 39 | 数量指标：道路硬化5600米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村一组、二组道路硬化项目 | 新建 | 民安村一组、二组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 硬化民安村一组、二组1750米,宽3.5米水泥道路 | 85 | 85 | 0 | 1 | 213 | 900 | 11 | 35 | 数量指标：道路硬化2250米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及农副产品运输问题，提高群众满意度。
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 祝丰镇涂家湖村四五组沟渠清淤项目 | 新建 | 涂家湖村四五组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 清理、维护排灌沟渠3100米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 22 | 56 | 4 | 17 | 数量指标：清理、维护排灌沟渠4200米 | 通过沟渠清淤，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高群众满意度。
39 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村省级美丽乡村重点建设项目（一期） | 新建 | 民安村一组、二组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 民安村道路硬化500米，机耕道铺设碎石2000米，新建涵闸3个，维修涵闸5个，整修硬化沟渠200米；整修斗渠4000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 116 | 227 | 6 | 18 | 数量指标：道路硬化500米，机耕道铺设碎石2000米 | 通过道路硬化、机耕道铺设碎石、沟渠整修，涵闸新建与维修等提高当地农业生产条件，改善当地人居环境提高群众满意度。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村三组、四组道路硬化项目 | 新建 | 民安村三组、四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 硬化民安村三组、四组1750米,宽3.5米水泥道路 | 85 | 85 | 0 | 1 | 212 | 900 | 11 | 35 | 数量指标：道路硬化2250米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及农副产品运输问题，提高群众满意度。
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 民安村 | 民安村省级美丽乡村重点建设项目（二期） | 新建 | 民安村三组、四组 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 民安村道路硬化500米，机耕道铺设碎石2000米，新建涵闸2个，维修涵闸5个，整修硬化沟渠200米；整修斗渠4000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 117 | 228 | 5 | 19 | 数量指标：道路硬化500米，机耕道铺设碎石2000米 | 通过道路硬化、机耕道铺设碎石、沟渠整修，涵闸新建与维修等提高当地农业生产条件，改善当地人居环境提高群众满意度。
42 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 祝丰镇毡帽湖村机埠、涵闸新建及维修工程 | 新建 | 毡帽湖村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 新建机埠2座，涵闸新建10处，维修5处 | 100 | 100 | 0 | 1 | 32 | 64 | 8 | 15 | 数量指标：毡帽湖村新建机埠2座，涵闸新建10处，维修5处 | 通过新建机埠、整修，涵闸新建与维修等提高当地农业生产条件，改善当地人居环境提高群众满意度。
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 祝丰镇彭家洲村沟渠新建及硬化工程 | 新建 | 彭家洲村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 1000米灌溉沟渠新建，新建浆砌石沟渠800米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 16 | 52 | 2 | 7 | 数量指标：1000米灌溉沟渠新建，新建浆砌石沟渠800米 | 通过灌溉沟渠新建，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 毡帽湖村六组机耕道碎石铺设项目 | 新建 | 毡帽湖村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 拆除并修复水泥硬化道路1000米 | 70 | 70 | 0 | 1 | 16 | 71 | 6 | 22 | 数量指标：拆除并修复水泥硬化道路1000米 | 通过维修道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 彭家洲村二四组机耕道铺设碎石 | 新建 | 彭家洲村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 彭家洲村二组、四组机耕道碎石铺1500米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 16 | 40 | 3 | 24 | 数量指标：彭家洲村二组、四组机耕道碎石铺1500米 | 通过铺设产业道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 毡帽湖村三五七组机耕道碎石铺设 | 新建 | 毡帽湖村 | 1月 | 12月 | 祝丰镇 | 拆除并修复水泥硬化道路1000米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 16 | 71 | 6 | 22 | 数量指标：拆除并修复水泥硬化道路1000米 | 通过维修道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金凤街道 | 中洲社区 | 中洲社区一组道路硬化维修项目 | 新建 | 一组 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 道路硬化维修300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 12 | 32 | 1 | 3 | 数量指标：道路硬化维修300米；效益指标：受益油菜450亩；受益脱贫人口1户3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过道路硬化改善贫脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金凤街道 | 望洲社区 | 望洲社区一组新建农村硬化道路 | 新建 | 望洲社区 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 新建硬化农村道路800米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 130 | 405 | 14 | 41 | 数量指标：新建硬化道路长800米，宽3米，厚0.25米；效益指标：受益脱贫人口14户41人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过新建硬化道路，提高农业生产条件，改善群众出行条件，提升满意度。
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金凤街道 | 望洲社区 | 望洲社区三组排水沟渠维修 | 新建 | 望洲社区 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 硬化及清淤沟渠400米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 89 | 256 | 5 | 18 | 数量指标：硬化及清淤沟渠400米，受益耕地200亩；受益脱贫人口5户18人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过建设农产品加工厂及冷链仓储，改善农户及脱贫户生产生活条件，带动农户务工率，提高群众满意度。
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金凤街道 | 清水塘社区 | 清水塘社区一组沟渠护坡 | 新建 | 清水塘社区一组 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 一组沟渠护坡，长度800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 31 | 122 | 4 | 12 | 数量指标：沟渠维修长度800米；效益指标：受益水稻种植面积200亩；受益脱贫人口4户12人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过沟渠维修，改善生产条件，提高沟渠灌溉利用率，提高群众满意度
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金凤街道 | 清水塘社区 | 清水塘社区二组沟渠护坡清淤 | 新建 | 清水塘社区二组 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 二组沟渠护坡，长度1600米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 22 | 65 | 4 | 7 | 数量指标：沟渠维修长度1600米；效益指标：受益水稻种植面积450亩；受益脱贫人口4户7人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥96%。 | 通过沟渠维修，改善生产条件，提高沟渠灌溉利用率，提高群众满意度
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 白芷湖社区渔场新建供水井项目 | 新建 | 白芷湖社区渔场 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 供水每小时50方水的机井 | 40 | 40 | 0 | 1 | 38 | 127 | 5 | 11 | 数量指标：新建供水井1个 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理与监督。
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 白芷湖社区渔场排灌沟渠维修 | 新建 | 白芷湖社区渔场 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 涵管长400米，直径50公分 | 40 | 40 | 0 | 1 | 23 | 89 | 6 | 12 | 数量指标：排灌沟渠维修 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理与监督。
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 白芷湖社区二组谢桂菊屋后道路硬化400米 | 新建 | 白芷湖社区二组 | 1月 | 12月 | 金凤街道办事处 | 道路硬化长400米，宽3米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 13 | 42 | 3 | 5 | 数量指标：道路硬化400米；效益指标：受益水稻、等作物面积300亩；受益脱贫人口3户5人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过道路硬化，改善脱贫人口出行条件，提高群众满意度。
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区农文旅果蔬产业基地提质改造项目 | 改建 | 天福社区一片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 130米沟渠硬化并拓宽至5米；接待中心提质改造；450米沟渠硬化；新建果蔬设施房130平方米；260米绿化改造。 | 160 | 160 |  | 1 | 5 | 15 | 3 | 5 | 数量指标：130米沟渠硬化并拓宽至5米；450米沟渠硬化；新建果蔬设施房130平方米；260米绿化改造。 | 通过发展产业，改善农户生产生活条件
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区果蔬大棚建设项目 | 新建 | 天福社区一片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 新建4个占地0.5亩的果蔬大棚，项目总面积约2亩。 | 60 | 60 |  | 1 | 5 | 15 | 3 | 5 | 数量指标：4个占地0.5亩的果蔬大棚 | 通过发展产业，改善农户生产生活条件
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区农村道路提质改造项目 | 改建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 对450米农旅主干道进行“白改黑” | 50 | 50 |  | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 数量指标：450米道路白改黑 | 通过改造道路，改善农户生产生活条件
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区二片区经三渠道路管网敷设项目 | 改建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 对经三渠旁沟渠480米进行涵管铺设 | 60 | 60 |  | 1 | 60 | 185 | 7 | 25 | 数量指标：480米涵管敷设 | 通过改造沟渠，改善农户生产生活条件
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区二片区灌溉沟渠硬化项目 | 新建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 对450米灌溉沟渠进行硬化。 | 70 | 70 |  | 1 | 10 | 32 | 1 | 3 | 数量指标：450米沟渠硬化 | 通过改造沟渠，改善农户生产生活条件
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区二片区产业道路硬化项目 | 改建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 硬化4条宽2.5米道路，共计约1.8公里 | 110 | 110 |  | 1 | 16 | 48 | 5 | 13 | 数量指标：硬化4条宽2.5米道路，共计约1.8公里 | 通过改造道路，改善农户生产生活条件
61 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区庭院经济示范片区四期 | 新建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 种植黄金西柚850株 | 60 | 60 |  | 1 | 141 | 447 | 40 | 109 | 数量指标：种植果树850株 | 通过发展庭院种植，帮助农户增收
62 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 龙泉街道 | 天福社区 | 天福社区庭院经济示范片区五期 | 新建 | 天福社区二片区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 种植黄桃850株 | 60 | 60 |  | 1 | 141 | 447 | 40 | 109 | 数量指标：种植果树850株 | 通过发展庭院种植，帮助农户增收
63 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙泉街道 | 果园社区 | 龙泉街道果园社区林下经济提质改造项目 | 改建 | 果园社区二组 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 果园社区二组林下经济产业基地新建300平方温棚，120米道路硬化 | 40 | 40 |  | 1 | 10 | 41 | 2 | 5 | 数量指标：300平方温棚，120米道路硬化 | 通过温棚建设和道路硬化提高村集体经济收入
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 果园社区 | 龙泉街道果园社区一组、二组沟渠修建 | 新建 | 果园社区一组、二组 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 沟渠硬化1000米 | 80 | 80 |  | 1 | 45 | 122 | 1 | 2 | 数量指标：沟渠硬化1000米 | 通过硬化沟渠，改善农户生产生活条件
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 果园社区 | 龙泉街道果园社区高标准农田建设项目 | 新建 | 果园社区一、二、三、四组 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 果园社区一组、二、三、四组共500亩水田改造 | 60 | 60 |  | 1 | 15 | 45 | 2 | 1 | 数量指标：500亩水田改造 | 通过改造，提高粮食生产面积
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 东郊社区 | 龙泉街道东郊社区二组沟渠硬化项目 | 新建 | 东郊二组 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 沟渠硬化850米 | 80 | 80 |  | 1 | 12 | 40 | 1 | 7 | 数量指标：沟渠硬化850米 | 通过硬化沟渠，改善农户生产生活条件
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 东郊社区 | 龙泉街道东郊社区三斗渠生态护坡建设项目 | 新建 | 东郊社区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 东郊社区三组三斗渠清淤820米，沟渠东面坡面平整、打圆木桩护坡820米（沟渠底宽1米、坡长1米） | 60 | 60 |  | 1 | 21 | 114 | 1 | 7 | 数量指标：完成生态护坡820米。绩效指标：受益脱贫人口7人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 通过护坡，提高沟渠灌溉排水能力，提高农田生产效率，提高群众收益。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙泉街道 | 东郊社区 | 龙泉街道东郊社区机耕道硬化项目 | 新建 | 东郊社区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 乡村道路硬化2.9公里，宽4.5米； | 180 | 180 |  | 1 | 30 | 125 | 2 | 5 | 数量指标：道路硬化2.9公里 | 通过护坡，提高沟渠灌溉排水能力，提高农田生产效率，提高群众收益。
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙泉街道 | 东郊社区 | 龙泉街道东郊社区排灌沟渠提质改造项目 | 新建 | 东郊社区 | 1月 | 12月 | 龙泉街道办事处 | 排灌沟渠清淤、浆砌石护坡2.33公里，宽1.5米，深1米。 | 160 | 160 |  | 1 | 25 | 116 | 2 | 5 | 数量指标：沟渠清淤2.33公里；浆砌石护坡2.33公里 | 通过护坡，提高沟渠灌溉排水能力，提高农田生产效率，提高群众收益。