## 绩效
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源 | 支出金额 | 资金级别 | 是否入库 | 入库金额 | 市级资金文 | 备注 | 实际完成内容
1 | 西农领办发〔2025〕3号 | 小额扶贫贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 对享受小额扶贫贷款的脱贫户进行贴息 | 5.67 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 支持已脱贫户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 30户80人 | 30户80人 | 通过对脱贫户、监测户小额贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入 | 中央提前批（1457万） | 5.6717 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 对享受小额扶贫贷款的脱贫户进行贴息
2 | 西农领办发〔2025〕3号 | 雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 巩固三保障成果 | 对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴 | 6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：帮助脱贫户（含监测对象）20人减轻职业教育、技能培训生活负担 | 20户20人 | 20户20人 | 通过对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴，减轻脱贫人口（含监测人口）负担 | 中央提前批（1457万） | 6 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴
3 | 西农领办发〔2025〕3号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 开发公益性岗位73个 | 126.45 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：开发适合脱贫户（含监测对象）73人的公益性岗位，帮助劳动力就近就业 | 60户100人 | 60户100人 | 开发公益性岗位，增加脱贫人口（含监测人口）就业机会 | 中央提前批（1457万） | 126.445 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 开发公益性岗位73个
4 | 西农领办发〔2025〕3号 | 2025年产业直接帮扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 95.85 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 600户4000人 | 600户4000人 | 通过产业直接帮扶，改善农户生产条件，提高群众满意度。 | 中央提前批（1457万） | 95.8508 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 2024年补0.235元，2025年95.61585
5 | 西农领办发〔2025〕3号 | 2025年金凤街道生态果蔬基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 中洲社区 | 产业发展项目 | 新建大棚10亩 | 126.74 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建果蔬大棚10亩：绩效指标：受益脱贫户4户8人：满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 60户227人 | 4户8人 | 通过果蔬大棚建设，带动周边农户务工，增加收入，提高群众满意度。 | 中央提前批（1457万） | 126.74 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号
6 | 西农领办发〔2025〕3号 | 就业帮扶车间稳岗就业补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 对吸纳贫困劳动力的帮扶车间进行补贴 | 8.8 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 通过补贴交通成本，激励和稳定脱贫人口外出务工，最终增加其工资性收入，巩固脱贫攻坚成果 | 30户30人 | 30户30人 | 通过补贴交通成本，激励和稳定脱贫人口外出务工，最终增加其工资性收入，巩固脱贫攻坚成果 | 中央提前批（1457万） | 8.8 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号
7 | 西农领办发〔2025〕3号 | 一次性交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 9.64 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：鼓励脱贫户（含监测对象）外出就业，提高收入 | 50户50人 | 50户50人 | 通过对脱贫户（含监测对象）外出务工进行一次性交通补助，减轻脱贫人口（含监测人口）生活负担 | 中央提前批（1457万） | 9.64 | 中央 |  |  | 常财预〔2024〕208号 |  | 一次性交通补贴
8 | 西农领办发〔2025〕10号 | 一次性交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 3.76 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：鼓励脱贫户（含监测对象）外出就业，提高收入 | 50户50人 | 50户50人 | 通过对脱贫户（含监测对象）外出务工进行一次性交通补助，减轻脱贫人口（含监测人口）生活负担 | 省级第2批（126万） | 3.76 | 省级 |  |  | 常财预〔2025〕135号 | 占用省级第一批部分指标，从常财预[2025]135号中划拨补齐。 | 一次性交通补贴
9 | 西农领办发〔2025〕3号 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 项目管理 | 保障各项目前期费用 | 14.57 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：保障衔接资金投入项目前期费用 | 600户4000人 | 600户4000人 | 保障各项目前期费用 | 中央提前批（1457万） | 14.57 | 中央 |  |  | 常财预〔2024〕208号 |  | 保障各项目前期费用
10 | 西农领办发〔2025〕5号 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 项目管理 | 保障各项目前期费用 | 0.4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：保障衔接资金投入项目前期费用 | 600户4000人 | 600户4000人 | 保障各项目前期费用 | 中央第二批（40万） | 0.4 | 中央 |  |  | 常财预〔2025〕78号 |  | 保障各项目前期费用
11 | 西农领办发〔2025〕3号 | 祝丰镇唐林村经四渠箱涵拆除重建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 唐林村 | 乡村建设行动 | 拆除重建桥涵1座 | 33.89 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：重建桥涵1座 | 32户85人 | 9户18人 | 通过重建桥涵1座，解决了老百姓安全出行问题，并降低农产品运输成本，提高群众满意度 | 中央提前批（1457万） | 33.8822 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 拆除重建桥涵1座
12 | 西农领办发〔2025〕10号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第2批（126万） | 23 | 省级 |  |  | 常财预〔2022〕135号
13 | 西农领办发〔2025〕3号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 欠发达农场、巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 153 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 中央提前批（1457万） | 153 | 中央 |  |  | 常财预〔2024〕208号
14 | 西农领办发〔2025〕10号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 11.4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第2批（126万） | 11.4056 | 省级 |  |  | 常财预〔2025〕135号
15 | 西农领办发〔2025〕11号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 34 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第3批（1716万） | 34 | 省级 |  |  | 常财预〔2025〕158号
16 | 西农领办发〔2025〕5号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 39.6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 中央第二批（40万） | 39.6 | 中央 |  |  | 常财预〔2025〕78号
17 | 西农领办发〔2025〕3号 | 西洞庭友谊桥拆除重建工程项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 港口村 | 产业发展 | 修建桥梁全长31米，宽6.5米 | 38 | 2024-12-01 | 2025-01-30 | 数量指标：友谊桥全长31米，宽6.5米，采用3×8m现浇钢筋混凝土实心板 | 50户164人 | 11户33人 | 通过重建友谊桥，改善脱贫人口，当地居民出行条件，排除安全隐患，提高群众满意度。 | 中央提前批（1457万） | 38 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号
18 | 西农领办发〔2025〕3号 | 全区绿色果蔬智慧集散中心建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建集散中心1个，占地面积约130平方米。 | 79.37 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：完成1个占地130平方米的集散中心。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 8户31人 | 3户6人 | 通过建设集散中心，为群众农产品提供转运、包装和检验检测场所，提高就业和产业发展。 | 中央提前批（1457万） | 79.366 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号
19 | 西农领办发〔2025〕3号 | 2025年度金凤街道望洲社区发展庭院经济建设投入项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 金凤街道 | 望洲社区 | 产业发展 | 打造望洲社区一组整体庭院经济示范片，种植果树350株。 | 24.88 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：栽种果树350棵；效益指标：通过栽种果树，每户每年增收600元；受益脱贫人口7户21人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 53户215人 | 7户21人 | 通过发展庭院种植，帮助农户增收，提高群众满意度。 | 中央提前批（1457万） | 24.884 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 300株黄金西柚栽种
20 | 西农领办发〔2025〕3号 | 全区蔬菜水果保鲜冷藏冻库建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 龙泉街道 | 天福社区 | 产业发展 | 建设一个12m*10.8m*5m大小冷藏保鲜冻库，最大容量约100吨左右 | 56.8 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：完成1个占地130平方米的冻库。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 10户35人 | 4户14人 | 建设冻库后，可以提高农户农产品保鲜储存，提高销售价格。 | 中央提前批（1457万） | 56.7965 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 12m*10.8m*5m大小冷藏保鲜冻库
21 | 西农领办发〔2025〕3号 | 龙泉街道天福社区大棚果蔬产业项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 龙泉街道 | 天福社区 | 产业发展 | 新建大棚约20个，用于果蔬种植。 | 151.7 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：完成1个果蔬大棚建设。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2户10人 | 1户7人 | 通过发展大棚产业，提高群众就业率，带动本地经济发展。 | 中央提前批（1457万） | 151.6921 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 大棚面积56*88米，看护房120平方米
22 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-涂家湖村黄金西柚产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 种植黄金西柚约20亩 | 76.25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：种植黄金西柚约20亩 | 65户189人 | 14户26人 | 通过种植黄金西柚，充分利用庭院空间，增加老百姓收益，提高满意度 | 中央提前批（1457万） | 76.248 | 中央 |  | 80 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 种植黄金西柚20亩
23 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-毡帽湖村黄金西柚产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 毡帽湖村 | 产业发展 | 种植黄金西柚约15亩 | 65.35 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：种植黄金西柚约15亩 | 33户76人 | 11户19人 | 通过种植黄金西柚，充分利用庭院空间，增加老百姓收益，提高满意度 | 中央提前批（1457万） | 65.3547 | 中央 |  | 80 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 种植黄金西柚15亩
24 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-优质菜油加工生产基地项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 中洲社区 | 产业发展 | 菜籽油榨坊设备更新1套，改造菜籽收储间及菜油灌装间各一个。 | 30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建菜籽收储间及菜油灌装间各1个、菜籽油榨坊设备更新1套：绩效指标：受益脱贫户4户8人：满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 60户227人 | 4户8人 | 通过优质菜油加工生产基地建设，回收种植户油菜籽，带动农民增收，提高群众满意度。 | 中央提前批（1457万） | 30 | 中央 |  | 30 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 菜籽油榨坊设备更新1套，改造菜籽收储间及菜油灌装间各一个。
25 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-天福社区黄金西柚种植基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 天福社区 | 产业发展 | 种植黄金西柚约1400株 | 78.52 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：完成生态护坡820米。绩效指标：受益脱贫人口7人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 21户114人 | 1户7人 | 通过护坡，提高沟渠灌溉排水能力，提高农田生产效率，提高群众收益。 | 中央提前批（1457万） | 78.5242 | 中央 |  | 80 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 1400株黄金西柚
26 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-特种水产苗种产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 毡帽湖村 | 产业发展 | 新建特种水产苗种基地厂房标准化建设1处，苗种配套饵料池改造、鱼池地面整修及覆膜及其它配套设施 | 100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建水产苗种基地厂房标准化建设1处 | 35户83人 | 12户28人 | 通过新建水产苗种基地厂房，能够提高当地水产苗种培养能力，提高当地水产养殖收入，促进产业发展，提高满意度 | 中央提前批（1457万） | 100 | 中央 |  | 100 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 新建特种水产苗种基地厂房标准化建设1处，苗种配套饵料池改造、鱼池地面整修及覆膜及其它配套设施
27 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-罗氏沼虾现代化养殖技术推广项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 金凤山村 | 产业发展 | 130亩罗氏沼虾示范基地建设，在原有养殖池塘新建5个养殖温棚，并完善进排水系统、尾水处理系统及增氧设施、投饵设施等其他配套设施、养殖鱼池及养殖设施 | 70.76 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建罗氏沼虾示范基地1个 | 26户62人 | 6户13人 | 通过罗氏沼虾基地建设，能够极大提高生产效率，促进产业发展，带动农民增收 | 中央提前批（1457万） | 70.7611 | 中央 |  | 80 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 130亩罗氏沼虾示范基地建设，在原有养殖池塘新建5个养殖温棚，并完善进排水系统、尾水处理系统及增氧设施、投饵设施等其他配套设施、养殖鱼池及养殖设施
28 | 西农领办发〔2025〕3号 | 重点产业项目-朝鲜蓟水肥一体化及配套设施建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 紫湾村 | 产业发展 | 新建一套水肥一体化设施，占地约60亩 | 50 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建一套水肥一体化设施 | 30户79人 | 11户24人 | 通过新建水肥一体化设施，提高朝鲜蓟种植条件，促进产量增长，带动农民增收 | 中央提前批（1457万） | 50 | 中央 |  | 50 | 常财预[2024]208号 | 2025年重点产业项目 | 新建一套水肥一体化设施，占地约60亩
29 | 西农领办发〔2025〕7号 | 西洞庭管理区祝丰镇彭家洲村道路硬化及铺设碎石工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 乡村建设行动 | 水泥混凝土路面4处共3251.80m2、铺设碎石路面6370m2、混凝土警示桩62根 | 50 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：水泥混凝土3251.80m2 、铺设碎石路面6370m2 、混凝土警示桩62根 | 15户36人 | 4户10人 | 通过硬化道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。 | 省级第1批（179万） | 50 | 省级 |  |  | 常财预[2025]90号 | 美丽乡村 | 水泥混凝土路面4处共3333.52m2、铺设碎石路面5564m2、混凝土警示桩62根
30 | 西农领办发〔2025〕7号 | 港口村二组沟渠清淤项目 | 革命老区发展 | 区民政局 | 祝丰镇 | 港口村 | 产业发展 | 沟渠清淤1500m | 5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：沟渠清淤1500m | 12户36人 | 5户11人 | 通过沟渠清淤，改善村民生活条件，提高群众满意度。 | 省级第1批（179万） | 5 | 省级 |  |  | 常财预[2025]90号 | 老区资金 | 沟渠清淤1500m
31 | 西农领办发〔2025〕7号 | 彭家洲村二组经一渠道路铺碎石工程项目 | 革命老区发展 | 区民政局 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 产业发展 | 铺设碎石894m | 5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：铺设碎石894m | 11户35人 | 2户13人 | 通过铺设碎石，改善脱贫人口农业出行条件，提高群众满意度。 | 省级第1批（179万） | 5 | 省级 |  |  | 常财预[2025]90号 | 老区资金 | 铺设碎石894m
32 | 西农领办发〔2025〕7号 | 新型经营主体贷款贴息 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 119 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：贴息新型经营主体不少于24家 | 214户630人 | 38户108人 | 通过新型经营主体贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入，提高群众满意度。 | 省级第1批（179万） | 119 | 省级 |  |  | 常财预[2025]90号 | 切块资金 | 新型经营主体贷款贴息
33 | 西农领办发〔2025〕10号 | 小型农业水利设施建设（（畅通“中梗阻”渠道）项目） | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 全区 | 产业发展 | 对祝丰镇及金凤街道的七条渠道衬砌和拆除重建，渠道治理长度4.03公里 | 80 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：渠道治理长度4.03公里 | 996户3200人 | 86户294人 | 通过小型农业水利设施建设，打通渠道梗阻，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高地区发展效益。 | 省级第2批（126万） | 80 | 省级 | 2025年新增入库 |  | 常财预[2025]135号 | 切块资金 | 对祝丰镇及金凤街道的七条渠道衬砌和拆除重建，渠道治理长度4.03公里
34 | 西农领办发〔2025〕11号 | 新型经营主体贷款贴息 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 58 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：贴息新型经营主体不少于24家 | 214户630人 | 38户108人 | 通过新型经营主体贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入，提高群众满意度。 | 省级第3批（1716万） | 58 | 省级 |  |  | 常财预[2025]158号 | 切块资金 | 新型经营主体贷款贴息
35 | 西农领办发〔2025〕11号 | 秸秆综合利用 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 秸秆综合利用 | 19 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建区级秸秆收储运中心1座 | 2501户5900人 | 600户4000人 | 通过新建区级秸秆收储运中心1座，解决了全区老百姓秸秆难处理问题，提高了群众满意度 | 省级第3批（1716万） | 19 | 省级 |  |  | 常财预[2025]158号 | 切块资金 | 秸秆综合利用
36 | 西农领办发〔2025〕11号 | 西洞庭管理区供水工程建设项目 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 全区 | 产业发展 | 新建净水厂1座，设计规模20000m³/d；新建取水工程1处，包括取水头部、原水自流管、取水泵房等；敷设输水管线15.8km,管径DN600。 | 1505 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建净水厂1座；新建取水工程1处；敷设输水管线15.8km。 | 17531户53200人 | 619户1663人 | 农村供水工程建设通过新建供水工程，取代地下水源，改善脱贫人口供水条件，保障人民安全饮水，提高群众满意度。 | 省级第3批（1716万） | 1505 | 省级 | 2025年新增入库 |  | 常财预[2025]158号 | 切块资金 | 新建净水厂1座，设计规模20000m³/d；新建取水工程1处，包括取水头部、原水自流管、取水泵房等；敷设输水管线15.8km,管径DN600。
37 | 西农领办发〔2025〕11号 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村产业道路新建拓宽及铺设碎石项目 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面3处、机耕道铺设碎石4000米 | 41 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：1条道路拓宽，总长525m，新建428m道路硬化，1条碎石机耕路 | 13户32人 | 4户13人 | 通过拓宽道路，改善人口农业运输条件，提高群众满意度。 | 省级第3批（1716万） | 40.9971 | 省级 |  |  | 常财预[2025]158号 | 美丽乡村 | 水泥混凝土路面11处 、机耕道铺碎石2922米
38 | 西农领办发〔2025〕11号 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村居民区连接幸福屋场道路新建工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面3790.1㎡ | 34.14 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建水泥混凝土路面3790.1㎡ | 10户31人 | 4户13人 | 通过新建道路，改善出行条件，提高群众满意度。 | 省级第3批（1716万） | 34.14 | 省级 |  |  | 常财预[2025]158号 | 美丽乡村 | 新建水泥混凝土路面3804.12㎡
39 | 西农领办发〔2025〕11号 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村入村民房旁新建排水沟渠、环境改造及太阳能路灯安装工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面6处、新建砖砌水沟462m、加高砖墙420m、太阳能路灯20盏 | 24.86 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：6处水泥混凝土、新建砖砌水沟462m、加高砖墙420m 、太阳能路灯20盏 | 12户33人 | 3户11人 | 通过加强基础设施建设，改善村民生产条件及运输问题，提高群众满意度。 | 省级第3批（1716万） | 24.8629 | 省级 |  |  | 常财预[2025]158号 | 美丽乡村 | 水泥混凝土路面6处共1138.5m2、砖砌水沟325.5m、加高砖墙303m、太阳能路灯20盏
40 | 西农领办发〔2025〕12号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 108 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第4批（108万） | 108 | 省级 |  |  | 常财预[2025]159号
41 | 西农领办发〔2025〕14号 | 新型经营主体贷款贴息 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 29 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：贴息新型经营主体不少于24家 | 214户630人 | 38户108人 | 通过新型经营主体贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入，提高群众满意度。 | 省级第7批（65万） | 29 | 省级 |  |  | 常财预[2025]165号 | 切块资金 | 新型农业经营主体贷款贴息
42 | 西农领办发〔2025〕14号 | 西洞庭管理区祝丰镇经四渠危桥及灌溉渡槽拆除重建工程 | 特定方向 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 乡村建设行动 | 经四渠箱涵拆除、新建一处 | 10 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：经四渠箱涵拆除新建一处 | 27户70人 | 3户11人 | 通过拆除新建桥梁，改善农业灌溉条件，提高群众满意度。 | 省级第7批（65万） | 10 | 省级 |  |  | 常财预[2025]165号 | 特殊事项 | 经四渠箱涵拆除、新建一处
43 | 西农领办发〔2025〕14号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第7批（65万） | 26 | 省级 |  |  | 常财预[2025]165号
44 | 西农领办发〔2025〕6号 | 全区绿色果蔬智慧集散中心建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 龙泉街道 | 天福社区 | 产业发展 | 新建集散中心1个，占地面积约130平方米。 | 42.54 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：完成1个占地130平方米的集散中心。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 8户31人 | 3户6人 | 通过建设集散中心，为群众农产品提供转运、包装和检验检测场所，提高就业和产业发展。 | 区级配套资金（300万） | 42.54 | 区级 |  |  | 无 |  | 集散中心1个，130平方米。
45 | 西农领办发〔2025〕6号 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 项目管理 | 保障各项目前期费用 | 3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：保障衔接资金投入项目前期费用 | 600户4000人 | 600户4000人 | 保障各项目前期费用 | 区级配套资金（300万） | 3 | 区级 |  |  | 无 |  | 保障各项目前期费用
46 | 西农领办发〔2025〕10号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 7.84 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 省级第2批（126万） | 7.8344 | 省级 |  |  | 常财预〔2025〕135号
47 | 西农领办发〔2025〕3号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 41.96 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 中央提前批（1457万） | 41.9827 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号
48 | 西农领办发〔2025〕3号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 开发公益性岗位73个 | 12.8 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：开发适合脱贫户（含监测对象）73人的公益性岗位，帮助劳动力就近就业 | 60户100人 | 60户100人 | 开发公益性岗位，增加脱贫人口（含监测人口）就业机会 | 中央提前批（1457万） | 12.791 | 中央 |  |  | 常财预[2024]208号 |  | 开发公益性岗位73个
49 | 西农领办发〔2025〕6号 | 一次性交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 0.32 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：鼓励脱贫户（含监测对象）外出就业，提高收入 | 50户50人 | 50户50人 | 通过对脱贫户（含监测对象）外出务工进行一次性交通补助，减轻脱贫人口（含监测人口）生活负担 | 区级配套资金（300万） | 0.32 | 区级 |  |  | 无 |  | 一次性交通补贴
50 | 西农领办发〔2025〕6号 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 149.64 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度 | 区级配套资金（300万） | 254.14 | 区级 |  |  | 无
51 | 西农领办发〔2025〕6号 | 2025年金凤街道生态果蔬基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 中洲社区 | 产业发展项目 | 新建大棚10亩 | 103 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 数量指标：新建果蔬大棚10亩：绩效指标：受益脱贫户4户8人：满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 60户227人 | 4户8人 | 通过果蔬大棚建设，带动周边农户务工，增加收入，提高群众满意度。 | 区级配套资金（300万） |  | 区级 |  |  | 无
52 | 西农领办发〔2025〕6号 | 小额扶贫贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 对享受小额扶贫贷款的脱贫户进行贴息 | 1.5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 支持已脱贫户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 30户80人 | 30户80人 | 通过对脱贫户、监测户小额贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入 | 区级配套资金（300万） |  | 区级 |  |  | 无 |  | 对享受小额扶贫贷款的脱贫户进行贴息

## 1
附件
西洞庭管理区2025年衔接资金项目情况明细表
序号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制
合计 | [7 empty] | 3991
1 | 小额扶贫贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 对享受小额扶贫贷款的脱贫户进行贴息 | 7.17 | 支持已脱贫户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 30户80人 | 30户80人 | 通过对脱贫户、监测户小额贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入
2 | 雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 巩固三保障成果 | 对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴 | 6 | 数量指标：帮助脱贫户（含监测对象）20人减轻职业教育、技能培训生活负担 | 20户20人 | 20户20人 | 通过对脱贫人口（含监测对象）职业教育、技能培训等按照政策予以补贴，减轻脱贫人口（含监测人口）负担
3 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 开发公益性岗位73个 | 139.25 | 数量指标：开发适合脱贫户（含监测对象）73人的公益性岗位，帮助劳动力就近就业 | 60户100人 | 60户100人 | 开发公益性岗位，增加脱贫人口（含监测人口）就业机会
4 | 2025年产业直接帮扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 95.85 | 数量指标：对脱贫户直接帮扶不少于500元/户，对监测户直接帮扶不少于1000元/户 | 600户4000人 | 600户4000人 | 通过产业直接帮扶，改善农户生产条件，提高群众满意度。
5 | 2025年金凤街道生态果蔬基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 中洲社区 | 产业发展项目 | 新建大棚10亩 | 229.74 | 数量指标：新建果蔬大棚10亩：绩效指标：受益脱贫户4户8人：满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 60户227人 | 4户8人 | 通过果蔬大棚建设，带动周边农户务工，增加收入，提高群众满意度。
6 | 就业帮扶车间稳岗就业补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 对吸纳贫困劳动力的帮扶车间进行补贴 | 8.8 | 通过补贴交通成本，激励和稳定脱贫人口外出务工，最终增加其工资性收入，巩固脱贫攻坚成果 | 30户30人 | 30户30人 | 通过补贴交通成本，激励和稳定脱贫人口外出务工，最终增加其工资性收入，巩固脱贫攻坚成果
7 | 一次性交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 13.72 | 数量指标：鼓励脱贫户（含监测对象）外出就业，提高收入 | 50户50人 | 50户50人 | 通过对脱贫户（含监测对象）外出务工进行一次性交通补助，减轻脱贫人口（含监测人口）生活负担
8 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 项目管理 | 保障各项目前期费用 | 17.97 | 数量指标：保障衔接资金投入项目前期费用 | 600户4000人 | 600户4000人 | 保障各项目前期费用
9 | 祝丰镇唐林村经四渠箱涵拆除重建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 唐林村 | 乡村建设行动 | 拆除重建桥涵1座 | 33.89 | 数量指标：重建桥涵1座 | 32户85人 | 9户18人 | 通过重建桥涵1座，解决了老百姓安全出行问题，并降低农产品运输成本，提高群众满意度
10 | 西洞庭水稻良种繁育基地建设项目 | 欠发达农场、巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建烘干厂1座，占地面积约30亩。 | 594.44 | 数量指标：新建烘干厂1座 | 256户766人 | 24户49人 | 通过新建1座烘干厂，当地水稻烘干成本降低，水稻出售价格上涨，增加农民收入，提高老百姓满意度
11 | 西洞庭友谊桥拆除重建工程项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 港口村 | 产业发展 | 修建桥梁全长31米，宽6.5米 | 38 | 数量指标：友谊桥全长31米，宽6.5米，采用3×8m现浇钢筋混凝土实心板 | 50户164人 | 11户33人 | 通过重建友谊桥，改善脱贫人口，当地居民出行条件，排除安全隐患，提高群众满意度。
12 | 全区绿色果蔬智慧集散中心建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 新建集散中心1个，占地面积约130平方米。 | 121.91 | 数量指标：完成1个占地130平方米的集散中心。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 8户31人 | 3户6人 | 通过建设集散中心，为群众农产品提供转运、包装和检验检测场所，提高就业和产业发展。
13 | 2025年度金凤街道望洲社区发展庭院经济建设投入项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 金凤街道 | 望洲社区 | 产业发展 | 打造望洲社区一组整体庭院经济示范片，种植果树350株。 | 24.88 | 数量指标：栽种果树350棵；效益指标：通过栽种果树，每户每年增收600元；受益脱贫人口7户21人；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 53户215人 | 7户21人 | 通过发展庭院种植，帮助农户增收，提高群众满意度。
14 | 全区蔬菜水果保鲜冷藏冻库建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 龙泉街道 | 天福社区 | 产业发展 | 建设一个12m*10.8m*5m大小冷藏保鲜冻库，最大容量约100吨左右 | 56.8 | 数量指标：完成1个占地130平方米的冻库。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 10户35人 | 4户14人 | 建设冻库后，可以提高农户农产品保鲜储存，提高销售价格。
15 | 龙泉街道天福社区大棚果蔬产业项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 龙泉街道 | 天福社区 | 产业发展 | 新建大棚约20个，用于果蔬种植。 | 151.7 | 数量指标：完成1个果蔬大棚建设。绩效指标：受益脱贫人口XX人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2户10人 | 1户7人 | 通过发展大棚产业，提高群众就业率，带动本地经济发展。
16 | 重点产业项目-涂家湖村黄金西柚产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 涂家湖村 | 产业发展 | 种植黄金西柚约20亩 | 76.25 | 数量指标：种植黄金西柚约20亩 | 65户189人 | 14户26人 | 通过种植黄金西柚，充分利用庭院空间，增加老百姓收益，提高满意度
17 | 重点产业项目-毡帽湖村黄金西柚产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 毡帽湖村 | 产业发展 | 种植黄金西柚约15亩 | 65.35 | 数量指标：种植黄金西柚约15亩 | 33户76人 | 11户19人 | 通过种植黄金西柚，充分利用庭院空间，增加老百姓收益，提高满意度
18 | 重点产业项目-优质菜油加工生产基地项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 中洲社区 | 产业发展 | 菜籽油榨坊设备更新1套，改造菜籽收储间及菜油灌装间各一个。 | 30 | 数量指标：新建菜籽收储间及菜油灌装间各1个、菜籽油榨坊设备更新1套：绩效指标：受益脱贫户4户8人：满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 60户227人 | 4户8人 | 通过优质菜油加工生产基地建设，回收种植户油菜籽，带动农民增收，提高群众满意度。
19 | 重点产业项目-天福社区黄金西柚种植基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 天福社区 | 产业发展 | 种植黄金西柚约1400株 | 78.52 | 数量指标：完成生态护坡820米。绩效指标：受益脱贫人口7人。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 | 21户114人 | 1户7人 | 通过护坡，提高沟渠灌溉排水能力，提高农田生产效率，提高群众收益。
20 | 重点产业项目-特种水产苗种产业基地建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 毡帽湖村 | 产业发展 | 新建特种水产苗种基地厂房标准化建设1处，苗种配套饵料池改造、鱼池地面整修及覆膜及其它配套设施 | 100 | 数量指标：新建水产苗种基地厂房标准化建设1处 | 35户83人 | 12户28人 | 通过新建水产苗种基地厂房，能够提高当地水产苗种培养能力，提高当地水产养殖收入，促进产业发展，提高满意度
21 | 重点产业项目-罗氏沼虾现代化养殖技术推广项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 金凤山村 | 产业发展 | 130亩罗氏沼虾示范基地建设，在原有养殖池塘新建5个养殖温棚，并完善进排水系统、尾水处理系统及增氧设施、投饵设施等其他配套设施、养殖鱼池及养殖设施 | 70.76 | 数量指标：新建罗氏沼虾示范基地1个 | 26户62人 | 6户13人 | 通过罗氏沼虾基地建设，能够极大提高生产效率，促进产业发展，带动农民增收
22 | 重点产业项目-朝鲜蓟水肥一体化及配套设施建设项目 | 欠发达农场 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 紫湾村 | 产业发展 | 新建一套水肥一体化设施，占地约60亩 | 50 | 数量指标：新建一套水肥一体化设施 | 30户79人 | 11户24人 | 通过新建水肥一体化设施，提高朝鲜蓟种植条件，促进产量增长，带动农民增收
23 | 西洞庭管理区祝丰镇彭家洲村道路硬化及铺设碎石工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 乡村建设行动 | 水泥混凝土路面4处共3251.80m2、铺设碎石路面6370m2、混凝土警示桩62根 | 50 | 数量指标：水泥混凝土3251.80m2 、铺设碎石路面6370m2 、混凝土警示桩62根 | 15户36人 | 4户10人 | 通过硬化道路人行道，改善脱贫人口出行条件及运输问题，提高群众满意度。
24 | 港口村二组沟渠清淤项目 | 革命老区发展 | 区民政局 | 祝丰镇 | 港口村 | 产业发展 | 沟渠清淤1500m | 5 | 数量指标：沟渠清淤1500m | 12户36人 | 5户11人 | 通过沟渠清淤，改善村民生活条件，提高群众满意度。
25 | 彭家洲村二组经一渠道路铺碎石工程项目 | 革命老区发展 | 区民政局 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 产业发展 | 铺设碎石894m | 5 | 数量指标：铺设碎石894m | 11户35人 | 2户13人 | 通过铺设碎石，改善脱贫人口农业出行条件，提高群众满意度。
26 | 新型经营主体贷款贴息 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 206 | 数量指标：贴息新型经营主体不少于24家 | 214户630人 | 38户108人 | 通过新型经营主体贷款贴息，鼓励其发展产业，增加生产性收入，提高群众满意度。
27 | 小型农业水利设施建设（（畅通“中梗阻”渠道）项目） | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 全区 | 产业发展 | 对祝丰镇及金凤街道的七条渠道衬砌和拆除重建，渠道治理长度4.03公里 | 80 | 数量指标：渠道治理长度4.03公里 | 996户3200人 | 86户294人 | 通过小型农业水利设施建设，打通渠道梗阻，改善脱贫人口农业灌溉条件，提高地区发展效益。
28 | 秸秆综合利用 | 切块资金 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区 | 产业发展 | 秸秆综合利用 | 19 | 数量指标：新建区级秸秆收储运中心1座 | 2501户5900人 | 600户4000人 | 通过新建区级秸秆收储运中心1座，解决了全区老百姓秸秆难处理问题，提高了群众满意度
29 | 西洞庭管理区供水工程建设项目 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 全区 | 产业发展 | 新建净水厂1座，设计规模20000m³/d；新建取水工程1处，包括取水头部、原水自流管、取水泵房等；敷设输水管线15.8km,管径DN600。 | 1505 | 数量指标：新建净水厂1座；新建取水工程1处；敷设输水管线15.8km。 | 17531户53200人 | 619户1663人 | 农村供水工程建设通过新建供水工程，取代地下水源，改善脱贫人口供水条件，保障人民安全饮水，提高群众满意度。
30 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村产业道路新建拓宽及铺设碎石项目 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面3处、机耕道铺设碎石4000米 | 41 | 数量指标：1条道路拓宽，总长525m，新建428m道路硬化，1条碎石机耕路 | 13户32人 | 4户13人 | 通过拓宽道路，改善人口农业运输条件，提高群众满意度。
31 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村居民区连接幸福屋场道路新建工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面3790.1㎡ | 34.14 | 数量指标：新建水泥混凝土路面3790.1㎡ | 10户31人 | 4户13人 | 通过新建道路，改善出行条件，提高群众满意度。
32 | 西洞庭管理区祝丰镇民安村入村民房旁新建排水沟渠、环境改造及太阳能路灯安装工程 | 美丽乡村 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 民安村 | 乡村建设行动 | 新建水泥混凝土路面6处、新建砖砌水沟462m、加高砖墙420m、太阳能路灯20盏 | 24.86 | 数量指标：6处水泥混凝土、新建砖砌水沟462m、加高砖墙420m 、太阳能路灯20盏 | 12户33人 | 3户11人 | 通过加强基础设施建设，改善村民生产条件及运输问题，提高群众满意度。
33 | 西洞庭管理区祝丰镇经四渠危桥及灌溉渡槽拆除重建工程 | 特定方向 | 区农业农村局 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 乡村建设行动 | 经四渠箱涵拆除、新建一处 | 10 | 数量指标：经四渠箱涵拆除新建一处 | 27户70人 | 3户11人 | 通过拆除新建桥梁，改善农业灌溉条件，提高群众满意度。