关于做好2026年常态化帮扶资金产业项目工作的通知

各乡镇（街道）：

根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）文件精神，重点支持帮扶产业发展，提升产业帮扶质效，推动我区主导产业和特色产业可持续发展，决定扶持一批产业鲜明、联农带农成效突出的产业项目，现将相关工作通知如下：

- 一、项目原则及资金安排、支持内容

# （一）安排原则

1.突出支持重点。突出重点内容，推动水果、蔬菜、水稻、水产养殖等主导特色产业提档升级、提质增效。突出分类施策，结合帮扶产业项目全面核查成效，全面调整和盘活一批产业项目。突出重点人群，优先支持带动脱贫户、监测户增收的产业发展项目，特别是那些发展失败的产业项目所联结的，利益难以保障的脱贫户和监测户。

2.强化联农带农。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，引导项目实施主体通过订单生产、技术指导、合作经营、保护价收购等产业直接帮扶方式帮助脱贫户、监测户自主发展帮扶特色产业，带动提高收入水平。每个重点项目的联农带农方式原则上不少于3类，且均要建立联农带农工作台账，台账中的每个农户都要有联农带农措施，要保留必要的银行转账或其他支付记录。

3.加强主体培育。积极发挥龙头企业、专业合作社、农业社会化服务组织的引领带动作用，确保扶持政策与带动农户增收效果挂钩，与产业发展带动能力挂钩，加大对帮扶产业发展做出突出贡献的农（林）业产业化龙头企业、农民合作社、农业社会化服务组织（以下简称“带动主体”）的扶持力度，推动带动主体更好发挥带动作用。

4.坚持全链开发。依托带动主体，加快建设帮扶产业配套的农业生产设施，田头市场、仓储保鲜、农产品精深加工、冷链物流等设施。支持打造帮扶产业区域公用品牌、企业品牌和产品品牌，推动农产品流通企业、电商、批发市场等与我区建立稳定的产销关系。

- 5.坚持科技引领。支持带动主体与特色主导产业技术体系专家开展产学研结合，引进新品种新技术新工艺，开发新产品，提高产品市场竞争力和经济效益。组织带动主体采取边就业边学习等形式，培养高素质农民和农村实用人才。

- （二）项目资金安排

1.项目资金来源。由区农业农村局从2026年常态化帮扶资金中列支。

2.项目资金安排。企业实施的项目，每个安排资金不超过100万元，专业合作社、农业社会化服务组织实施的项目，每个安排资金不超过80万元。其中，直接帮扶模式的需签订2年以上含技术指导、订单生产、保底收购的产业帮扶协议，务工就业模式的需要安排务工市场人均30天以上。

（三）项目支持建设内容

1.重点支持农林作物品种改良、品种更新换代，新产品开发及新技术、新工艺引进和研发（不含研发经费、科研基地建设）；

2.支持生产基地标准化、设施化、机械化建设；

3.支持农（林）产品产地商品化处理和初加工、精深加工、冷链仓储物流设施设备建设；

4.支持互联网产销对接平台和拓展农产品销售渠道（含客运场站服务区）建设；

5.支持农产品企业品牌培育和宣传、“两品一标”认证。

不得用于土地、非生产性汽车、办公场所、职工宿舍等非生产性设施支出和补助项目前期、人员培训等非生产性管理费用支出。

- 项目确定

# （一）项目实施条件

实施产业项目的带动主体应同时具备以下条件：

1.特色产业鲜明。2026年度产业项目集中支持我区的主导产业和特色产业。此外，支持构建现代种业新格局和推进智慧智能农机产业链高质量发展，允许农机社会化服务组织和粮食生产合作社列入扶持范畴。

2.带动成效突出。企业、合作社通过直接帮扶、委托帮扶、股份合作、小额信贷、就业帮扶等模式与农户建立利益联结机制，带动农户100人以上，或者脱贫人口、监测人口（计算方式同龙头企业）30人以上（含30人），项目所在地帮扶脱贫人口数达不到30人时，带动2个一般农户可折算成1个脱贫人口，达到30人即可。

3.承担帮扶义务。承担产业项目的企业、合作社应通过提供技术服务、产品保底回收等直接帮扶措施，帮扶新识别出来的有劳动能力、有本产业发展意愿的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户自主发展生产，帮助他们融入产业体系。

4.具有良好信誉。未出现涉黑涉恶事件、重大农产品质量安全事故、安全生产事故等不良记录；未出现不履行带贫协议的情况；脱贫攻坚期间，在产业扶贫考核、督查、检查、审计中未发现重大问题。

# （二）项目确定程序

1.带动主体申请。各乡镇（街道）根据项目确定的条件，组织符合项目实施条件的企业和合作社进行申报，由申报主体编制《西洞庭管理区2026年帮扶产业项目申报书》（附件1）和《西洞庭管理区2026年帮扶产业项目资金使用方案》（附件2），提交相关的申报资料，并对资料真实性负责。发现申报资料弄虚作假的一律取消申报资格。

2.区级评审确定。区农业农村局组织有关专家对申报主体的带贫人数、履行帮扶义务情况、产业发展潜力、财务状况、资金使用方案等进行综合评判，择优确定项目实施主体，填写《西洞庭管理区2026年帮扶产业项目核查意见表》（附件3）和《西洞庭管理区2026年帮扶产业项目资金使用方案审查意见表》（附件4），在区政府门户网站公示10天无异议后予以批复。

# 三、项目管理

项目确定后，各项目实施主体要按照项目计划，有序推进项目实施、项目验收和评价，尽早发挥项目投资效益。

1.严格执行项目计划。项目申报单位要按照备案的建设地点、建设内容、建设规模、建设标准等组织实施。如确需调整的，调整投资规模（含村集体入股和自筹资金，以下同）在项目总投资10%以内（含10%）的，由项目实施单位说明理由，制定调整方案，可自行调整，报区农业农村局备案。调整投资规模在10%以上的，由项目实施单位提出申请，经区农业农村局审核同意后予以调整。

2.加强项目监管调度。区农业农村局要加强项目监管，将项目主体自筹资金与财政资金同步管理，建立专账核算、专款专用制度，不得截留、挤占、挪用、套取项目资金，并将项目实施进展情况在每个季末进行跟踪调度。

3.加快项目建设进度。产业项目原则上在项目批准后1个月内开工，12个月内竣工并交付使用。因故不能按期开工的，必须向区农业农村部门申请延期开工，延期以两次为限，每次不超过3个月。项目批准后，6个月或申请延期后超过3个月不开工的，责令限期（1个月）整改。整改达不到要求的，撤销项目。

4.做好项目验收评价。项目完成后，区农业农村部门联合乡镇（街道）应在1个月内组织项目验收，并根据项目申报时的绩效评价指标进行绩效评价，达不到验收标准的要限期（1个月）整改。限期整改仍不到位的不予拨付资金。

5.做好资金支付工作。项目验收完成后，由区农业农村局在1个月内拨付扶持资金。工程类项目由区农业农村局安排第三方公司进行结算评审，支付金额以结算评审结果为准。设备采购类项目由项目实施主体进行比选确定采购公司。

6.做好到村财政项目资产管理。使用产业项目资金建设的基础设施、购买的生产设备等能形成固定资产的，纳入国有资产进行管理。每个项目需要按照政府投资额的6%确定保底收益，村集体获得的保底收益70%作为村集体经济所有，用于公益事业，30%用于巩固拓展脱贫攻坚成果，分配给低收入人口。

附件：1.西洞庭管理区2026年帮扶产业项目申报书

2.西洞庭管理区2026年帮扶产业项目资金使用方案

3.西洞庭管理区2026年帮扶产业项目核查意见表

4.西洞庭管理区2026年帮扶产业项目资金使用方案审查意见表

- 中共常德市西洞庭管理区农村工作领导小组办公室

- 2026年4月10日

附件1

西洞庭管理区2026年常态化帮扶资金

产业项目申报书

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 建设地点： |  |
| - 申报单位： | - （盖章） |
| - 通讯地址： |  |
| - 申报主体联系人： |  |
| - 联系电话： |  |
| - 邮箱： |  |
| - 项目管理部门： |  |
| - 申报日期： |  |

申报书封面填写说明

1.项目名称统一为：乡镇（街道）+申报主体+产业名称+良种繁育或标准化生产基地、生产加工基地等项目类别（3号楷体，下同）；

2.建设地点请详细到乡（镇）、村（居委会）或镇、街（路、道、巷）、门牌号码；

3.申报单位为项目申报主体；

4.项目归口管理部门为区农业农村部门。

申   报  书

# 一、申报书

# （一）基本情况

申报主体基本情况，包括申报主体法人情况、财务状况、管理机构、技术引进及支撑等；主体实施产业发展情况，包括年产量、年产值、品牌打造等情况，提供相关证明材料。

# （二）带动情况

说明发展的特色产业起到的带动效果，包括带动多少农户，其中贫困人口、监测人口多少，发展产业的面积、产量、产值及效益，订单收购农户生产的农产品及效益情况，聘请农户劳务用工情况等，并提供以下证明材料：

1. 目前主体带动农户名单，脱贫户和监测户需标注（由村里核实认可）；

2.帮扶协议（与带动农户名单相吻合，相同类型的协议只需复印一份）或农产品订单协议；

3.对农户发放工资表（提供工资表复印件）。

（三）帮扶义务。

在实施项目中，如何带动新识别出来的有劳动能力、有脱贫特色主导产业发展意愿的贫困监测对象，通过提供种子种苗、技术服务、产品保底回收、务工就业等措施直接帮扶其自主发展生产，帮助他们融入产业体系，并提供以下证明材料：

1.计划帮扶人员名单；

2.计划帮扶措施、订单收购意向协议；

3.拟聘请务工人员名单和发放工资标准。

（四）信誉良好。近三年内未出现涉黑涉恶事件、重大农产品质量安全事故、安全生产事故等不良记录；未出现不履行带贫协议的情况；脱贫攻坚期间，在产业扶贫考核、督查、检查、审计中未发现重大问题。

（五）项目建设内容。包括项目总投资、建设内容与规模、资金来源、资金使用、建设进度等。

# 二、相关证明材料

1. 申报主体营业执照及相关经营所需证件复印件；

2.申报主体上年度经有资质的会计师事务所审计的财务报 表（合作社的报表无需经审计）；

3.项目申报主体出具按时足额配套资金和申报资料真实性承诺函；

4.信誉良好的证明材料；

5.其他主体认为应提供的证明材料。

附件2

西洞庭管理区2026年常态化帮扶资金

产业项目资金使用方案

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 建设地点： |  |
| - 申报单位： | - （盖章） |
| - 通讯地址： |  |
| - 申报主体联系人： |  |
| - 联系电话： |  |
| - 邮箱： |  |
| - 项目管理部门： |  |
| - 申报日期： |  |

资金使用方案（编写大纲）

# 一、基本条件

1.现有农作物品种生产情况，生产基地设施情况；

2.已建成的农产品加工、冷链面积；

3.加工基础设施、生产运营设施等已有的生产条件；

4.农产品加工、冷链需求缺口情况；

5.拟建设地点土地、厂房、基地等基本情况及权属情况；

6.农产品销售或品牌建设现状及需求。

# 二、建设内容与资金筹措

1.建设内容与建设规模。项目建设内容根据自身需要，从本项目重点支持的建设内容中按照缺什么、干什么，一次干成的原则进行选择。但项目资金不得用于建设楼堂馆所和购买非生产性汽车，不得用于补助项目前期、人员培训等费用支出，不得用于土地、办公场所及职工宿舍购置、租赁、补助等非生产性支出。

2.投资规模与资金筹措。重点介绍财政资金和配套资金使用计划。

3.项目预期建设绩效。结合项目建设内容设定项目资金使用绩效目标，如生产规模的扩大、加工能力的提高、品牌影响力的提高、经济效益的提高、联农带贫能力的提高等量化指标。

投资概算表

单位：万元、千米、平方米、立方米

| 项目名称 | 建设内容与规模 | 计划投资总额 | 资金来源 |  | 资金使用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 | 固定资产投资 | 其他 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 农作物品种改良、品种更新换代及新产品研发 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 生产基地标准化、设施化、机械化建设 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 农产品加工、冷链仓储物流设施设备、产地商品化处理和初加工设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 互联网产销对接平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 品牌宣传打造 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件3

西洞庭管理区2026年常态化帮扶资金

产业项目核查意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报主体 |  |  | 法人代表 |  |  |
| 项目建设地点 |  |  |  |  |  |
| 乡 村 核 查 | 项目所在村意见： 盖章： 签字： |  |  | 项目所在乡镇意见： 盖章： 签字： |  |
| 区 级 审 查 | 区农业农村局意见： 盖章： 签字： |  |  |  |  |
|  | 区委农村工作领导小组意见：： 盖章： 签字： |  |  |  |  |

附件4

常德市西洞庭2026年常态化帮扶资金

产业项目资金使用方案审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请主体名称 | （盖章） | 建设地点 |  |  |
| 法人代表姓名 |  | 身份证号码 |  |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 资金使用计划（万元） |  |  |  |  |
| 序号 | 建设内容与规模 | 计划总投资 | 其中财政资金 | 其中自筹资金 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 一、 | 农作物品种改良、品种更新换代及新产品研发 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 二、 | 生产基地标准化、设施化、机械化建设 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 三、 | 农产品加工、冷链仓储物流设施设备、产 地商品化处理和初加工设施设备 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 四、 | 互联网产销对接平台建设 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 五、 | 品牌宣传打造 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 审批意见 |  |  |  |  |
| 区级核查意见 | 农业农村部门审核 盖章： 审核人： |  |  |  |